## Sprint 0
ID | Título de la Historia | Prioridad | Estimación (puntos) | Sprint Backlog | Estado | Responsable | Notas
HU-001 | Autenticación de usuario | Alta | 2 | SB1.1: Pantalla de login y validación básica | Por hacer | Equipo de desarrollo | Depende de seguridad
|  |  |  | SB1.2: Manejo de errores y mensajes claros | Por hacer
|  |  |  | SB1.3: Autenticación persistente (recordar sesión) | Por hacer
HU-002 | Registro e inicio de sesión | Alta | 2 | SB2.1: Formulario de registro con validaciones | Por hacer | Equipo de desarrollo | Validación contraseñas
|  |  |  | SB2.2: Firebase Auth de registro e inicio de sesión | Por hacer
|  |  |  | SB2.3: Validación de contraseñas seguras | Por hacer
HU-003 | Edición de perfil | Media | 5 | SB3.1: Pantalla de edición de perfil | Por hacer | Equipo de desarrollo | Depende del registro de usuarios
|  |  |  | SB3.2: Validación de campos obligatorios | Por hacer
|  |  |  | SB3.3: Guardar cambios y reflejarlos en tiempo real | Por hacer
HU-004 | Gestión de atletas por entrenador | Alta | 5 | SB4.1: Vista de lista de atletas | Por hacer | Equipo de desarrollo | Requiere base de datos no relacional
|  |  |  | SB4.2: Acceso a perfil y progreso de cada atleta | Por hacer
|  |  |  | SB4.3: Visualización de métricas clave | Por hacer
HU-005 | Registro de entrenamientos | Alta | 8 | SB5.1: Formulario de ejercicios, series, repeticiones, RPE | Por hacer | Equipo de desarrollo | Alimenta API que contiene IA
|  |  |  | SB5.2: Guardar entrenamientos en historial | Por hacer
|  |  |  | SB5.3: Edición y eliminación de entrenamientos | Por hacer
HU-006 | Visualización de métricas | Media | 5 | SB6.1: Generar gráficos interactivos | Por hacer | Equipo de desarrollo | Depende de registro entrenamientos
|  |  |  | SB6.2: Mostrar métricas clave (1RM, volumen, progresión) | Por hacer
|  |  |  | SB6.3: Actualización automática tras cada sesión | Por hacer
HU-007 | Generación de ciclos de entrenamiento | Alta | 8 | SB7.1: Configuración de ciclos por bloques/DUP/lineal | Por hacer | Equipo de desarrollo | Integra con registro
|  |  |  | SB7.2: Asociación de ciclos a atletas | Por hacer
|  |  |  | SB7.3: Edición de ciclos creados | Por hacer
HU-008 | Recepción de ciclos de entrenamiento | Media | 5 | SB8.1: Visualización de planificación semanal | Por hacer | Equipo de desarrollo | Depende de HU-007
|  |  |  | SB8.2: Detalle de ejercicios, series y cargas | Por hacer
|  |  |  | SB8.3: Actualización en tiempo real si el coach modifica | Por hacer
HU-009 | Ajuste automático de cargas con IA | Alta | 13 | SB9.1: Registro histórico de entrenamientos | Por hacer | Equipo de desarrollo | Primera versión IA simple
|  |  |  | SB9.2: Algoritmo simple de Inteligencia Artificial (1RM + RPE) | Por hacer
|  |  |  | SB9.3: Generación de ajustes automáticos | Por hacer
HU-010 | Sugerencias de la IA para entrenadores | Alta | 13 | SB10.1: Generación de sugerencias por atleta | Por hacer | Equipo de desarrollo | Depende de datos de entrenamientos
|  |  |  | SB10.2: Mostrar sugerencias en panel del coach | Por hacer
|  |  |  | SB10.3: Aplicar o descartar ajustes | Por hacer
HU-011 | Comunicación atleta–entrenador | Media | 5 | SB11.1: Implementar mensajería en tiempo real | Por hacer | Equipo de desarrollo | Requiere sockets / push (ver bien)
|  |  |  | SB11.2: Registro del historial de mensajes | Por hacer
|  |  |  | SB11.3: Notificaciones push al recibir respuesta | Por hacer
HU-012 | Notificaciones de entrenador a atletas | Media | 5 | SB12.1: Envío de notificaciones individuales o masivas | Por hacer | Equipo de desarrollo | Integra con HU-011
|  |  |  | SB12.2: Recepción de notificaciones en móvil | Por hacer
|  |  |  | SB12.3: Registro del historial de notificaciones | Por hacer
HU-013 | Uso de la aplicación en modo offline | Alta | 8 | SB13.1: Implementar almacenamiento local (SQLite/IndexedDB) | Por hacer | Equipo de desarrollo | Depende de entrenamientos y sincronización
|  |  |  | SB13.2: Sincronización automática al reconectar | Por hacer
|  |  |  | SB13.3: Visualización de planificación descargada | Por hacer

## Sprint 1
ID | Título de la Historia | Prioridad | Estimación (puntos) | Estado | Responsable | Notas
HU-001
HU-002
HU-003
HU-004
HU-005
HU-006
HU-007
HU-008
HU-009
HU-010
HU-011
HU-012
HU-013
HU-014
HU-015

## Definición de estados
**Definición de estados:**
Por hacer
En progreso
En revisión
Terminado