## Hoja 1
Nombre de proyecto | Gerente de proyectos |  | Inicio | Final | Entregable del proyecto
PLift | Danae Venegas |  | 2025-08-12 | 2025-12-22 | Aplicación movil para atletas y entrenadores de powerlifting, con registro, planificacion y ajustes por IA
Tareas | Tipo de característica | Responsable | Dia de inicio | Dia de Fin | Estado | Notas
Sprint 0
Inicio del proyecto y reunión Kick-off | Gestión | Gerente de Proyecto, Equipo de desarrollo | 2025-08-13 | 2025-08-14 | Completada
Planificación inicial y definición de roles | Gestión | Scrum Master, Product Owner | 2025-08-13 | 2025-08-16 | Completada
Levantamiento de requerimientos | Gestión | Equipo de desarollo | 2025-08-19 | 2025-08-22 | Completada
Definición del modelo de la base de datos | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-08-25 | 2025-08-28 | En revisión | Diseño inicial de tablas principales.
Uso de herramientas de gestión (Miro, Monday, Drive, GitHub) | Gestión | Product Owner, Scrum Master, Equipo de desarrollo | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Completada | Capacitación básica y puesta en marcha.
Sprint 1
Registro de usuario | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-02 | 2025-09-05 | Pendiente | Formulario de registro → conexión con Firebase Auth.
Roles y permisos (entrenador/atleta) | Técnica/Seguridad | Equipo de desarollo | 2025-09-06 | 2025-09-09 | Pendiente | Definición de claims en Firebase, middlewares en FastAPI para proteger endpoints
Autenticación de usuario (login básico) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-10 | 2025-09-12 | Pendiente | Validar ingreso de credenciales
Pantalla inicial y navegación base | Técnica/UI | Equipo de desarollo | 2025-09-13 | 2025-09-15 | Pendiente | Definir estructura base de la app (stack/tab navigation).
Sprint 2
Manejo de errores en login y feedback | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-16 | 2025-09-18 | Pendiente | Mensajes claros de error (correo inválido, contraseña incorrecta, usuario no existe)
Diseño UI del perfil | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-19 | 2025-09-22 | Pendiente | Mockups iniciales y validación con el equipo.
Persistencia de sesión (recordar login) | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-09-23 | 2025-09-27 | Pendiente | Mantener usuario logueado (AsyncStorage + Firebase tokens).
Edición de perfil de usuario | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Pendiente | CRUD en Firebase para nombre, edad, peso, 1RM inicial.
Sprint 3
Registro de entrenamientos (coach) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-30 | 2025-10-04 | Pendiente | Creación de rutinas por parte del entrenador → guardadas en Firestore.
Visualización de historial (atleta) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-05 | 2025-10-08 | Pendiente | Listado de entrenamientos pasados (query a Firestore filtrado por fecha).
Integración inicial IA (planificación simple) | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-10-09 | 2025-10-11 | Pendiente | Algoritmo básico para sugerir cargas según 1RM inicial.
Testing de integracion | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-10-12 | 2025-10-13 | Pendiente | Validar conexión Firebase ↔ FastAPI ↔ App
Sprint 4
App modo offline (sincronización básica) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-14 | 2025-10-17 | Pendiente | Guardado en caché local y sincronización al reconectarse.
Sincronización datos con servidor | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-10-18 | 2025-10-21 | Pendiente | Validar envío y recepción de datos
Configuración de notificaciones push | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-22 | 2025-10-24 | Pendiente | Firebase Cloud Messaging: recordatorios de entrenamientos
Mensajería básica entre coach y atleta | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-25 | 2025-10-27 | Pendiente | WebSockets
Testing de conectividad | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-10-26 | 2025-10-28 | Pendiente | Pruebas desconectando y reconectando la app
Sprint 5
Ajustes automáticos con IA | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-28 | 2025-11-03 | Pendiente | Recomendación de cargas según progreso del atleta.
Reportes de progreso (gráficos) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-11-04 | 2025-11-07 | Pendiente | Evolución de fuerza y consistencia en entrenamientos.
Mejoras UI/UX en navegación | Técnica/UI | Equipo de desarollo | 2025-11-08 | 2025-11-10 | Pendiente | Ajustes de estilo
Sprint 6
IA avanzada (ajustes personalizados) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-11-11 | 2025-11-17 | Pendiente | Ajustes en planificación según fatiga, frecuencia, adherencia.
Exportación de reportes (PDF/Excel) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-11-18 | 2025-11-24 | Pendiente | FastAPI genera reportes descargables.
Sprint 7
Gestión de atletas por entrenador | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-11-25 | 2025-12-01 | Pendiente | Vista de atletas asignados, progreso individual.
Configuración avanzada de entrenadores | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-12-02 | 2025-12-08 | Pendiente | Creación de planes prediseñados y asignación masiva.
Sprint 8
Testing integral y QA final | Técnica | Equipo de desarrollo | 2025-12-09 | 2025-12-13 | Pendiente | Pruebas de todo el flujo de la app.
Documentación final de uso | Documentación | Product Owner, Equipo de desarrollo | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Pendiente | Publicación en Expo/Play Store, FastAPI en servidor (render), Firebase en producción
Cierre de proyecto y despliegue | Técnica | Equipo de desarrollo | 2025-12-19 | 2025-12-22 | Pendiente | Entrega final y retrospectiva del proyecto.