## Registro de Riesgos
Matriz de riesgos PLift
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
R-001 | Dificultades de los integrantes para asistir a reuniones | Falta de coordinación en reuniones | Problemas personales, topes de horarios por estudio, trabajo o práctica | x |  | Organizacional |  | X |  |  | X |  | Medio | Scrum Master | Ajustar horarios según disponibilidad del equipo | Mitigación | Realizar la reunión con quienes estén presentes y enviar acta a los ausentes.
R-002 | Un integrante se retrasa en la entrega de su trabajo | Retraso en entregas parciales | Problemas personales, mala organización, falta de gestión del tiempo | x |  | Gestión del proyecto | X |  |  |  | X |  | Alto | Equipo de Desarrollo | Planificar tiempos y distribuir carga de trabajo adecuadamente | Mitigación | El integrante informa el retraso y el equipo busca la mejor solución.
R-003 | Pérdida de avance por parte de un desarrollador | Retraso en funcionalidades | No guardar avances, problemas externos, fallos en almacenamiento | x |  | Técnico |  | X |  | X |  |  | Medio | Equipo de Desarrollo | Respaldos constantes en Git o disco local | Mitigación | Reunión para evaluar pérdidas y definir recuperación del avance.
R-004 | Problemas de salud prolongados de un integrante | Menor capacidad del equipo | Enfermedad prolongada de un desarrollador | x |  | Organizacional |  |  | X | X |  |  | Medio | Scrum Master | Redistribuir carga de trabajo entre los demás | Mitigación | Reunión con el equipo para reasignar tareas y evitar retrasos.
R-005 | Requerimientos mal especificados | Impacto en el desarrollo | Documentación incompleta o errónea | x |  | Gestión del proyecto | X |  |  | X |  |  | Crítico | Product Owner | Documentación validada por profesor y equipo | Mitigación | Reunión para reanalizar documentación, identificar y reconstruir requerimientos defectuosos.
R-006 | Falta de conocimientos técnicos en el equipo | Estancamiento en el desarrollo | Integrantes sin dominio de tecnologías | x |  | Técnico |  | X |  | X |  |  | Alto | Equipo de Desarrollo | Estudio previo de tecnologías y consultas a docentes | Mitigación | Integrante reporta la falta y estudia mientras desarrolla.
R-007 | Falta de conocimientos técnicos en el equipo | Dificultad para costear herramientas o tecnologías | Limitaciones financieras de los integrantes | x |  | Económico |  |  | X |  | X |  | Bajo | Equipo de Desarrollo | Planificación y ahorro grupal de gastos | Mitigación | Los demás integrantes cubren temporalmente la cuota del afectado.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.